**INFORMACIJA APIE** **2023–2029 M. MARIJAMPOLĖS REGIONO FUNKCINĖS ZONOS** **STRATEGIJOS**

**ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ**

(2024-12-30 d. duomenimis)

**1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai** | **Rodikliai, matavimo vienetai** | **Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai** | **Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai** | **Pasiekta rodiklio reikšmė** | **Informacijos šaltiniai** | **Komentarai** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius bei padidinti visuomenės sveikatos paslaugų efektyvumą | Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų), procentai | 62,8 (2020) | 69,7 (2030) | 67,1(2023) | Valstybės duomenų agentūra. Rodiklis „Užimtumo lygis“ |  |
| Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus, tūkst. Eur | 15,9 (2019) | 24,4 (2030) | 26,4 (2023) | Valstybės duomenų agentūra. Rodikliai „Dirbančių asmenų skaičius pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansų įmonių)“ ir „Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansų įmonių)“ |  |
| Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį, procentai | 36,4(2020) | 21,9 (2030) | 40,2(2023) | Valstybės duomenų agentūra. Rodiklis „Asmenys, gyvenantys skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje“ |  |
| Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas), mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 333 (2020) | 182 (2030) | 227,1(2023) | Visuomenės sveikatos informacinė sistema. Rodiklis „Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas 100 000 gyv. – pagal jungtinį EBPO ir Eurostato sąrašą“ |  |
| 1.1. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | **-** | 51,55(2028) | 0 | Baigtų įgyvendinti projektų nėra.  |  |
| R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | *-* | 200(2028) | 0 | Baigtų įgyvendinti projektų nėra. |  |
| Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius | *-* | 0(2024) | 0 | Sutarties projektas parengtas. | Vidutinė. 2024 m. šis veiksmas nebus įgyvendintas. 2024 m. jungtinės veiklos sutartis (JVS) dėl bendrai teikiamų viešųjų paslaugų nebus pasirašyta. Priemonių rizikos sumažinimui jau imtasi – JVS projektas yra parengtas ir pateiktas Strategijos veiksmo vykdytojams suderinimui. Numatoma, kad JVS bus pasirašyta 2025 m. I ketv. |
| 1.2. Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | **-** | 154,70(2028) | 0 | Baigtų įgyvendinti projektų nėra.  |  |
| R.S.2.3025 Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius | *-* | 8 800(2028) | 0 | Baigtų įgyvendinti projektų nėra.  |  |
| R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | **-** | 4 300(2028) | 0 | Baigtų įgyvendinti projektų nėra.  |  |
| Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius | **-** | 1(2024) | 1 | Strategijos veiksmų vykdytojų (savivaldybių administracijų) pateikti duomenys: 2024-08-30 Jungtinės veiklos sutartis Nr. J2-532 dėl viešųjų paslaugų, susijusių su turistų informavimo paslaugomis, teikimo Marijampolės regione tarp Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybių | Rizikos nėra.  |
| 1.3. Padidinti visuomenės sveikatos paslaugų efektyvumą | R.S.2.3523 Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis | **-** | 80 | 0 | Baigtų įgyvendinti projektų nėra.  |  |
| R.S.2.3526 Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis | **-** | 80 | 0 | Baigtų įgyvendinti projektų nėra.  |  |

**2. Integruotą požiūrį užtikrinančių principų laikymasis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Principai** | **Ar laikomasi** | **Komentarai** |
| **1** | **2** | **3** |
| Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo  | TAIP | Pagal FZ strategijos 1.1. uždavinį „Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui“ ir 1.2. uždavinį „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius“ numatoma vykdyti veiksmus prisidedant prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“.Pagal FZ strategijos 1.3. uždavinį „Padidinti visuomenės sveikatos paslaugų efektyvumą“ numatoma vykdyti veiksmus prisidedant prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4-ojo prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.8. uždavinio „Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų efektyvumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą“ įgyvendinimo.Dėl FZ strategijos 1.3.1. veiksmo „Prevencinių priemonių, skirtų visuomenės sveikatos stiprinimui įgyvendinimas Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse“ įgyvendinimo 2024 m. rugsėjo 4 d. tarp viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buvo sudaryta projekto „Prevencinių priemonių, skirtų visuomenės sveikatos stiprinimui įgyvendinimas Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse“, projekto Nr. 24-507-P-0002 sutartis, kuriai įgyvendinti CPVA direktoriaus 2024 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 2024/8-3-24 „Dėl finansavimo skyrimo“ yra skirta iki 176 797,70 Eur 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų. |
| Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo | TAIP | Įgyvendinant FZ strategiją integruotas požiūris įgyvendinamas planuojant veiksmus, kurias prisidedama prie šių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybių funkcijų vykdymo:Uždavinio „Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui“ veiksmai: - sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 38 p.).Uždavinio „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius“ veiksmai:- sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 38 p.).Uždavinį „Padidinti visuomenės sveikatos paslaugų efektyvumą“ veiksmai:- pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, biudžetinių įstaigų išlaikymas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 17 p.);- savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 18 p.);- visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsena (Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 32 p.). |
| Iš kiekvienam uždaviniui priskirtų veiksmų visumos naudą gaus tikslinės grupės dviejose ar daugiau tarpusavyje besiribojančiose ir socialiniais ir (ar) ekonominiais ryšiais susijusiose arba potencialiai tokius ryšius galinčiose suformuoti savivaldybėse | TAIP | Įgyvendinant **uždavinį „Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui“** numatoma Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių rajonų savivaldybėse vykdyti investicinius veiksmus (1.1.1.–1.1.4.) kuriais bus šalinami investicijų pritraukimui reikiamos infrastruktūros trūkumai ir didinamas viešosios paslaugos efektyvumas. Taip pat numatoma vykdyti neinvesticinius veiksmus (komunikacija, analizė) (1.1.5.) – regiono investicinio potencialo pristatymas ir investuotojų pritraukimo veiklų vykdymas regiono savivaldybėms bendradarbiaujant ir užtikrinant bendrą paslaugų teikimą. Įgyvendinant FZ strategijos investicinius veiksmus Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikti projektų įgyvendinimo planai (PĮP):1.1.2. veiksmas: PĮP Nr. 24-301-P-0001 „Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo netolygumų šalinimas Šakių rajono savivaldybėje“ (vertinama). |
| TAIP | Įgyvendinant **uždavinį „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius“** yra ir bus Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybėse vykdomi investiciniai veiksmai (1.2.1.–1.2.17.), kuriais gamtos ir kultūros objektai bus pritaikyti lankymui bei didinamas viešosios paslaugos efektyvumas, o vykdant neinvesticinius veiksmus (komunikacija, analizė) (1.2.18.) įtvirtinamas regiono turizmo informacijos centrų bendradarbiavimas, formuojami regioniniai turizmo maršrutai, vykdomos marketingo ir kitos viešinimo veiklos pristatant Marijampolės regioną ir užtikrinant bendrą paslaugų teikimą. Įgyvendinant FZ strategijos investicinius veiksmus Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikti PĮP:1.2.1. veiksmas: PĮP Nr. 24-305-P-0001 „Orijos ežero pakrančių pritaikymas poilsiui ir lankymui“ (vertinama);1.2.2. veiksmas: PĮP Nr. 24-305-P-0002 „Kačergų kalno pritaikymas lankymui“ (vertinama);1.2.3. veiksmas: PĮP Nr. 24-302-P-0001 „Antanavo dvaro parko pritaikymas lankymui“ (vertinama);1.2.4. veiksmas: PĮP Nr. 24-302-P-0002 „Etnografinio Višakio Rūdos kaimo pritaikymas lankymui“ (vertinama);1.2.16. veiksmas: PĮP Nr. 24-302-P-0003 „Turizmo infrastruktūros plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ (vertinama);1.2.17. veiksmas: PĮP Nr. 24-303-P-0001 „Viešųjų turizmo paslaugų efektyvinimas Marijampolės regione“ (įgyvendinama sutartis).Įgyvendinant FZ strategijos neinvesticinį veiksmą 1.2.18. „Regiono turistinio patrauklumo viešinimas“ 2024-08-30 pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis Nr. J2-532 dėl viešųjų paslaugų, susijusių su turistų informavimo paslaugomis, teikimo Marijampolės regione tarp Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybių. |
| TAIP | Įgyvendinant **uždavinį „Padidinti visuomenės sveikatos paslaugų efektyvumą“** vykdomas investicinis veiksmas (1.3.1.), teikiant visuomenės sveikatospriežiūros ir stiprinimo paslaugos regione. Paslaugos teikiamos pasinaudojant jau suformuota praktika ir bendradarbiaujant dviem savivaldybėms – Kalvarijos ir Marijampolės (neinvesticiniai veiksmai nenumatomi, nes bendradarbiaujama 2010 m. balandžio 9 d. sutarties Nr. TS-12 „Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių bendradarbiavimo sutartis dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“ pagrindu) ir užtikrinant bendrą paslaugų teikimą. Šio uždavinio veiksmo įgyvendinimo naudą gauna Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybių gyventojai.Dėl FZ strategijos 1.3.1. veiksmo „Prevencinių priemonių, skirtų visuomenės sveikatos stiprinimui įgyvendinimas Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse“ įgyvendinimo 2024 m. rugsėjo 4 d. tarp viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buvo sudaryta projekto Nr. 24-507-P-0002 „Prevencinių priemonių, skirtų visuomenės sveikatos stiprinimui įgyvendinimas Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse“ sutartis, kuriai įgyvendinti Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2024 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 2024/8-3-24 „Dėl finansavimo skyrimo“ yra skirta iki 176 797,70 Eur 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų. |

**3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją**

|  |  |
| --- | --- |
| **Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos** | **Dalyvavę partneriai** |
| 1. Numatoma kasmet vis kitoje FZ savivaldybėje rengti po renginį (forumą) FZ strategijos veiksmų viešinimui, kuriame galėtų dalyvauti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos, Partnerių grupės nariai, nevyriausybinių organizacijų, socialinių ekonominių partnerių, visuomenės atstovai.  | Numatoma 2025 m. |
| 2. Numatoma kasmet parengti po pranešimą apie FZ strategijos įgyvendinimą ir talpinti savivaldybių ir Marijampolės regiono plėtros tarybos interneto svetainėse, sudarant galimybės Partneriams ir visuomenei teikti pasiūlymus dėl FZ strategijos tobulinimo. | Numatoma 2025 m. |

**4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veiksmas** | **Veiksmo įgyvendinimo būklė** | **Projekto (-ų) kodas (-ai)** | **Rizikų įvertinimas** | **Informacija apie rizikų valdymą** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1 tikslas:** Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius bei padidinti visuomenės sveikatos paslaugų efektyvumą |
| **1.1. uždavinys**: Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui |
| 1.1.1. Investicijų pritraukimui svarbios susisiekimo infrastruktūros plėtra | Rengiamas  | - | Maža  | Kvietimas Nr. [24-309-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/pagerinti-salygas-investiciju-pritraukimui-iii-etapas-kurti-prielaidas-didinti-miesto-investicini-potenciala) „Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui (III etapas)“, PĮP teikiamas iki 2025-11 |
| 1.1.2. Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo netolygumų šalinimas Šakių rajono savivaldybėje | Rengiamas | 24-301-P-0001 | Maža | Kvietimas [Nr. 24-301-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/pagerinti-salygas-investiciju-pritraukimui-i-etapas) „Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui (I etapas)“, PĮP vertinamas |
| 1.1.3. Investicijoms tinkamos infrastruktūros parengimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje | Rengiamas | - | Maža  | Kvietimas [Nr. 24-304-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/pagerinti-salygas-investiciju-pritraukimui-ii-etapas) „Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui (II etapas)“, PĮP teikiamas iki 2025-03-31 |
| 1.1.4. Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas Marijampolės regione | Rengiamas | - | Maža  | Kvietimas Nr. [24-307-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/padidinti-viesuju-paslaugu-ir-istekliu-naudojimo-efektyvuma-ii-etapas) „Padidinti viešųjų paslaugų ir išteklių naudojimo efektyvumą (II etapas)“ , PĮP teikiamas iki 2025-02-28 |
| 1.1.5. Regiono investicinio patrauklumo viešinimas (neinvesticinis veiksmas) | Rengiamas | - | Vidutinė  | Rengiama jungtinės veiklos sutartis, jos projektas išsiųstas  |
| **1.2. uždavinys**: Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius |
| 1.2.1. Orijos ežero pakrančių pritaikymas poilsiui ir lankymui | Rengiamas | 24-305-P-0001 | Maža  | Kvietimas [Nr. 24-305-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-ii-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (II etapas)“, PĮP vertinamas |
| 1.2.2. Kačergų kalno pritaikymas lankymui | Rengiamas | 24-305-P-0002 | Maža  | Kvietimas [Nr. 24-305-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-ii-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (II etapas)“, PĮP vertinamas |
| 1.2.3. Antanavo dvaro parko pritaikymas lankymui | Rengiamas | 24-302-P-0001 | Maža | Kvietimas [Nr. 24-302-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-i-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (I etapas)“, PĮP vertinamas |
| 1.2.4. Etnografinio Višakio Rūdos kaimo pritaikymas lankymui | Rengiamas | 24-302-P-0002 | Maža | Kvietimas [Nr. 24-302-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-i-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (I etapas)“, PĮP vertinamas |
| 1.2.5. Varnupių piliakalnio pritaikymas lankymui | Rengiamas | - | Maža | Kvietimas [Nr. 24-306-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-iii-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (III etapas)“, PĮP teikiamas iki 2025-02-28 |
| 1.2.6. Pažink Šunskų kraštą | Rengiamas | - | Maža | Kvietimas [Nr. 24-308-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-iv-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (IV etapas)“, PĮP teikiami nuo 2025-03-10 |
| 1.2.7. Ivoniškio ežero pritaikymas turizmo infrastruktūrai | Rengiamas | - | Maža | Kvietimas [Nr. 24-306-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-iii-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (III etapas)“, PĮP teikiamas iki 2025-02-28 |
| 1.2.8. Viešosios turizmo infrastruktūros prie Yglos ežero plėtra | Rengiamas | - | Maža | Kvietimas [Nr. 24-306-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-iii-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (III etapas)“, PĮP teikiamas iki 2025-02-28 |
| 1.2.9. Viešosios turizmo infrastruktūros prie Žaltyčio ežero sukūrimas | Rengiamas | - | Maža | Kvietimas [Nr. 24-306-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-iii-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (III etapas)“, PĮP teikiamas iki 2025-02-28 |
| 1.2.10. Viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybėje, pritaikant Sūduvos istorinius piliakalnius lankymui | Rengiamas | - | Maža | Kvietimas [Nr. 24-305-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-ii-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (II etapas)“, PĮP teikiamas iki 2025-05-30 |
| 1.2.11. Dviračių takas Šakiai – Gelgaudiškis | Rengiamas | - | Maža | Kvietimas [Nr. 24-310-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-v-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (V etapas)“, PĮP teikiami nuo 2025-09-08 |
| 1.2.12. Viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybėje, pritaikant Nemuno pakrantę lankymui | Rengiamas  | - | Maža  | Kvietimas [Nr. 24-305-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-ii-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (II etapas)“, PĮP teikiamas iki 2025-05-30 |
| 1.2.13. Šakių miesto istorinis žiedas | Rengiamas  | - | Maža  | Kvietimas [Nr. 24-305-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-ii-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (II etapas)“, PĮP teikiamas iki 2025-05-30 |
| 1.2.14. Zyplių dvaro sodybos pritaikymas lankymui | Rengiamas  | - | Maža  | Kvietimas [Nr. 24-305-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-ii-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (II etapas)“, PĮP teikiamas iki 2025-05-30 |
| 1.2.15. Turizmo infrastruktūros prie Paežerių ežero plėtra | Rengiamas  | - | Maža  | Kvietimas [Nr. 24-305-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-ii-etapas) „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (II etapas)“, PĮP teikiamas iki 2025-05-30 |
| 1.2.16. Turizmo infrastruktūros plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje | Rengiamas | 24-302-P-0003 | Maža | Kvietimas [Nr. 24-302-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/paskatinti-regiono-ekonomini-augima-isnaudojant-regiono-turistinius-isteklius-i-etapas) teikti PĮP „Paskatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant regiono turistinius išteklius (I etapas)“, PĮP vertinamas |
| 1.2.17. Viešųjų turizmo paslaugų efektyvinimas Marijampolės regione | Įgyvendinamas | 24-303-P-0001 | Nėra | Kvietimas [Nr. 24-303-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/padidinti-viesuju-paslaugu-ir-istekliu-naudojimo-efektyvuma-i-etapas) teikti PĮP „Padidinti viešųjų paslaugų ir išteklių naudojimo efektyvumą (I etapas)“ pasibaigęs, įgyvendinama projekto sutartis  |
| 1.2.18. Regiono turistinio patrauklumo viešinimas (neinvesticinis veiksmas) | Baigtas įgyvendinti | - | Nėra | 2024-08-30 pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis Nr. J2-532 dėl viešųjų paslaugų, susijusių su turistų informavimo paslaugomis, teikimo Marijampolės regione tarp Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybių |
| **1.3. uždavinys**: Padidinti visuomenės sveikatos paslaugų efektyvumą |
| 1.3.1. Prevencinių priemonių, skirtų visuomenės sveikatos stiprinimui įgyvendinimas Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse | Įgyvendinamas | 24-507-P-0002 | Nėra  | Kvietimas [Nr. 24-507-P](https://esinvesticijos.lt/kvietimai/padidinti-visuomenes-sveikatos-paslaugu-prieinamuma-bei-sudaryti-salygas-sveikai-gyvensenai) „Padidinti visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą bei sudaryti sąlygas sveikai gyvensenai“, įgyvendinama projekto sutartis  |